УТВЕРЖДАЮ

Глава Большемуртинского района

от  «___» __________2010 г.

ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ

Муниципального общеобразовательного

учреждения  «Красноключинская СОШ»

на 2011–2013 гг.

Содержание

- Паспорт Программы ……………………………………………..3

- Пояснительная записка………………………………………….5

- Цель, задачи и мероприятия Программы	………………….7

- Планируемые результаты реализации Программы………....8

- Объемы и источники финансирования Программы……….12

- Приложение……………………………………………………….20

1.  Паспорт программы развития муниципального общеобразовательного учреждения

| Наименование программы развития муниципального общеобразовательного учреждения «Красноключинская средняя общеобразовательная школа» | Программа развития: «СИЛа: самостановление индивидуальности личности» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального общеобразовательного учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноключинская средняя общеобразовательная школа» |
| Наименование органа исполнительной власти Большемуртинского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя от имени Большемуртинского района в отношении муниципального учреждения | Администрация Большемуртинского района, РГТ. |
| Основание для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта) | - Закон РФ «Об образовании» (новая редакция) - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» -План действий по модернизации общего образования на 2011-2015гг.(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09..2010 № 1507-р). - Ведомственная целевая программа "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2010 - 2012 годы (Утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 31.12.2010 № 1166-р). – Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2005 года № 1340-р; – Комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года, утвержденный приказом Минобрнауки России от 15.06.2005 г. № 178. |
| Цель программы | Обеспечение доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории, обслуживаемой школой. |
| Задачи программы развития | 1) Обновить материально-технические ресурсы для повышения эффективности методической работы 2) Изменить структуру и содержание образования на основе внедрения новых образовательных стандартов. 3) Развивать учительский потенциал. 4) Создать систему поддержки талантливых детей 5) Обеспечить сохранение здоровья школьников. |
| Показатели результативности программы | - Высокое качество результатов обучения и воспитания. - Эффективное использование современных образовательных технологий. - Уровень воспитанности. - Количество педагогов, владеющих ИКТ. - Обеспечение доступности качественного образования. - Продуктивность реализации программы развития ОУ. - Сочетание принципов единоначалия с демократичностью управления. - Создание условий для сохранения здоровья обучающихся. - Позитивное отношение родителей, выпускников, местного сообщества. - Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. - Участие учителей и учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. - Обеспечение пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательного процесса. - Соответствие материально-технической базы школы СанПиНам. |
| Источники и объемы финансирования программы | Бюджетное финансирование, средства государственной поддержки. |

2. Пояснительная записка

Школа в наши дни рассматривается как важнейший фактор гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивизмом.

Программа развития Красноключинской средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с действующим законодательством и лежит в русле основных положений федеральной Программы развития российского образования на период до 2010 года. Программа тесно связана с одним из приоритетных направлений образовательной политики Российской Федерации. Сегодня чрезвычайно актуальной является задача повышения доступности современного образования для различных групп населения и выравнивания образовательных возможностей. Программа содержит в себе:

- Цель, задачи и мероприятия программы;

- Планируемые результаты реализации Программы;

- Показатели результативности реализации Программы.

Программа рассчитана на массовую школу и не предъявляет особых дополнительных требований к контингенту обучающихся, кадровому составу и материальной базе. В то же время она предполагает существенные изменения в содержании, технологиях, организационных формах работы и управления.

Научно-теоретическую базу составили парадигмы личностно-ориентированного обучения и индивидуально - ориентированного способа обучения.

С целью предотвращения возможной угрозы разрушения перестраиваемой образовательной системы в проекте предусмотрен принцип опережающего создания условий для планируемых инновационных процессов. Общая схема преобразующей деятельности выглядит так:

- Пакет оргматериалов, психологическая и квалификационная подготовка кадров;

      - Создание материально-технической базы;

      - Разработка научно-методических материалов;

- Запуск инновационных процессов

- Отслеживание хода и промежуточных результатов процесса. Внесение корректив.

Таким образом, Программа развития должна постепенно дополняться материалами отдельных направлений, которые составляют с ним единое целое. Пакет этих документов и определяет цели, содержание, технологии и формы работы по изменению образовательной среды школы.

3. Цель, задачи и мероприятия программы

Цель программы: Обеспечение доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории, обслуживаемой школой.

Задачи: 1) Обновить материально-технические ресурсы для повышения эффективности методической работы

2) Изменить структуру и содержание образования на основе внедрения новых образовательных стандартов.

3) Развивать учительский потенциал.

4) Создать систему поддержки талантливых детей

5) Обеспечить сохранение здоровья школьников.

Мероприятия программы

1. Выполнение санитарно-эпидемиологических норм и правил.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования * | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить выполнение требований п. 2.7.6. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях в части оборудования внутренней канализации здания при условии устройства местных очистных сооружений, в части устройства канализации (выгреба) от пищеблока. | 4 квартал 2011 г. | 80,0 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечить выполнение требований пунктов п.3.1; п.3.6; п.3.7. СП 2.3.6.1079-01 «Са-нитарно-эпидеомиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее-СП 2.3.6.1079-01) в части обеспечения все производственных помещений школьной столовой внутренними сетями водоснабжения и канализации; | 4 квартал 2011 г. | 74 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечить выполнение требований п.2.7.5. СанПиН 2.4.2. 1178-02 «Гигиенические требования к условиям обудиректор общеобра-зовачения в общеобразовательных учреждениях» (далее-СанПиН 2.4.2.1178-02) в части оборудования умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды в по-мещшениях медцинского кабинета, кабинетов физики, рисования, мастерских, умывальных раковин и моечных ванн в произ- | 4 квартал 2013 г. | 66 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | водственных помещениях школьной столовой; |  |  |  |  |
|  | Обеспечить выполнение требований п.2.4.4. СаНиН 2.4.2. 1178-02 в части оборудования кабинета химии вытяжным шкафом; | 4 квартал 2012 г. | 20 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечить выполнение требований п.2.8.4. СаНиН 2.4.2.1178-02 в части оборудования душевых для мальчиков и девочек при спортивном зале | 4 квартал 2015 г. | 80 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечить выполнение требований п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиомиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее-СанПиН 2.4.5.2409-08) в части выделения в школьной столовой, работающей на мясных и рыбных полуфабрикатах, отдельного помещения для мытья посуды; | 4 квартал 2015 г. | 30 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения '■'' |
|  | Обеспечить выполнение требований п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.1. 2.3.6.1079-01 в части оснащения школьной столовой, работающей на мясных и рыбных полуфабрикатах и овощном сырье, необходимым оборудованием: картофелечистительной машиной, универсальным электроприводом для шинковки овощей для 1,2 блюд (цех первичной обработки сырья), резательно-протирочной машиной для приготовления картофельного пюре и холодных закусок (горячий цех), морозильной камерой для раздельного хранения мясных и рыбных полуфабрикатов; | 4 квартал 2013 г. | 40 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечить выполнение требований п.2.5., п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4,4, п.4.4.5. СП 2.3.6.1079-01 в части оборудования помещений школьной столовой механической приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией; | 4 квартал 2014 г. | 20 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечить выполнение требований п.5.8. п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 в части наличия в школьной столовой, работающей на мясных и рыбных полуфабрикатах, 2-х секционной ванны для мытья кухонной посуды и 3-х секционной ванны для мытья столовой посуды и столовых приборов; | 4 квартал 2012 г. | 20 j | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
|  | Обеспечить выполнение требований п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидеомиологимческие требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования в школьной столовой, работающей на овощном сырье, моечной ванны для обработки овощей в цехе первичной обработки сырья | 4 квартал 2012 г. | 12 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |

4. Планируемые результаты реализации Программы

Таблица 1

Показатели результативности реализации Программы

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории, обслуживаемой школой.

Задача 1. Обновить материально-технические ресурсы для повышения эффективности методической работы.

| № п/п | показатели | Единица измерения | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1.1 | Обеспечение кабинета химии столами | Шт. | 2 | 2 | 0 |
| 1.2 | оборудования кабинета химии вытяжным шкафом; | Шт. |  |  | 1 |

Задача 2. Изменить структуру и содержание образования на основе внедрения новых образовательных стандартов.

| № п/п | показатели | Единица измерения | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2.1 | Корректировка образовательных программ, рабочих программ в соответствии с новыми образовательными стандартами. | классы | 1-4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Повышение квалификации учителей по ФГОС. | Количество учителей | 2 | 5 | 5 |
| 2.3 | Информирование родителей и учащихся о ФГОС | Кол-во родителей и учеников | 6 | 10 | 10 |

Задача 3. Развивать учительский потенциал.

| № п/п | показатели | Единица измерения | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1 | Повышение образовательного уровня учителей. | Количество учителей | - | 1 | - |
| 3.2 | Аттестация педагогических работников | Количество учителей | 10 | 2 | 2 |
| 3.3 | Участие в профессиональных конкурсах | Количество учителей | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Укомплектованность педагогическими кадрами. | Количество учителей | 1 | 3 | 1 |

Задача 4. Создать систему поддержки талантливых детей.

| № п/п | показатели | Единица измерения | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.1. | Создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей. |  |  |  |  |
| 4.2. | Повышение социальной активности молодежи. |  |  |  |  |
| 4.3 | Участие детей в районных, краевых творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах. | Количество детей | 7 | 7 | 7 |

Задача 5. Обеспечить сохранение здоровья школьников.

| № п/п | показатели | Единица измерения | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 5.1. | Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. |  |  |  |  |
| 5.2. | Совершенствование деятельности физкультурно-спортивных секций. | Количество секций | 2 | 2 | 2 |
| 5.3. | Сохранение и развитие системы традиционных спортивно-массовых мероприятий школы. | Количество мероприятий | 2 | 2 | 2 |
| 5.4. | Организация просветительской работы по профилактике вредных привычек. |  |  |  |  |

Отчет по результатам реализации Программы представляется в виде аналитической записки с приложением

Таблица 2

Финансово-экономические показатели реализации Программы

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Настоящее состояние 2010г, | планируемый прирост | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчетный финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Обеспечение кабинета химии столами | Шт. | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | оборудования кабинета химии вытяжным шкафом; | Шт. | 0 |  |  |  | 1 |
|  | Корректировка образовательных программ, рабочих программ в соответствии с новыми образовательными стандартами. | классы | 0 | 6 | 1-4 | 5 | 6 |
|  | Повышение квалификации учителей по ФГОС. | Кол-во учителей | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 |
|  | Информирование родителей и учащихся о ФГОС | Кол-во родителей и учеников | 0 | 26 | 6 | 10 | 10 |
|  | Повышение образовательного уровня учителей. | Кол-во учителей | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Аттестация педагогических работников | Кол-во учителей | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 |
|  | Участие в профессиональных конкурсах | Кол-во учителей | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Укомплектованность педагогическими кадрами. | Кол-во учителей | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
|  | Создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение социальной активности молодежи. |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие детей в районных, краевых творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах. | Кол-во детей | 10 | 21 | 7 | 7 | 7 |
|  | Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование деятельности физкультурно-спортивных секций. | Кол-во секций | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  | Сохранение и развитие системы традиционных спортивно-массовых мероприятий школы. | Кол-во мероприятий | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  | Организация просветительской работы по профилактике вредных привычек. |  |  |  |  |  |  |

Объем и источники финансирования Программы

Основным направлением расходов на 2011-2013 гг. являются:

- Приобретение учебного оборудования;

- Капитальный ремонт.

Таблица 3

Направления расходов  на реализацию Программы

| № п/п |  | Наименование | Планируемые расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель: Обеспечение доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории, обслуживаемой школой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1. Обновить материально-технические ресурсы для повышения эффективности методической работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение кабинета химии столами | 15,39 | 7,39 | 8,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Оборудование кабинета химии вытяжным шкафом; | 20,00 | 0 | 0 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 1 | 35,39 | 7,39 | 8,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. Изменить структуру и содержание образования на основе внедрения новых образовательных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Корректировка образовательных программ, рабочих программ в соответствии с новыми образовательными стандартами. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Повышение квалификации учителей по ФГОС. | 96,00 | 16,00 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Информирование родителей и учащихся о ФГОС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | 96,00 | 16,00 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Развивать учительский потенциал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение образовательного уровня учителей. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Аттестация педагогических работников |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участие в профессиональных конкурсах |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Укомплектованность педагогическими кадрами. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Создать систему поддержки талантливых детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Повышение социальной активности молодежи. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Участие детей в районных, краевых творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Совершенствование деятельности физкультурно-спортивных секций. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Сохранение и развитие системы традиционных спортивно-массовых мероприятий школы. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Организация просветительской работы по профилактике вредных привычек. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 131,39 | 23,39 |  | 48,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Объемы и источники финансирования программы развития Школы

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. рублей | Сумма, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Краевой бюджет | 160,75 | 61,75 | 59,00 | 60,00 |
| 2. | местный бюджет | 205,00 | 20,00 | 160,00 | 25,00 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по программе | 365,75 | 81,75 | 219,00 | 85,00 |

Таблица 5

Приобретение учебного  оборудования

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Учебно-наглядные пособия для начальной школы | 27,44 | 9,44 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | Приобретение ноутбуков | 66,92 | 44,92 | 22,00 | 0 |
| 3 | Приобретение мультимедиапроектор |  |  | 20,00 |  |
| 4 | Приобретение спортинвентаря | 51,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  | ИТОГО | 145,36 | 54,36 | 51,00 | 60,00 |

Таблица 6

Приобретение  мебели

| № п/п |  | Всего, тыс. руб. | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Стол ученический 2-хместный для кабинета химии с сантехникой | 15,39 | 7,39 | 8,00 | 0 |
|  | ИТОГО | 15,39 | 7,39 | 8,00 | 0 |

Таблица 7

Перечень объектов капитального ремонта

| № п/п | Наименование объекта | Объём капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год и плановый период |  |  | по годам до ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
|  | Опрессовка и промывка системы отопления | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 60,00 |

Таблица 8

Перечень оборудования медицинского кабинета (по программе ОБЖ)

| № п/п | наименование | Кол-во | Цена в тыс. руб. | Сумма в тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводка горячей и холодной воды в по-мещениях медцинского кабинета, | 1 | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 5,0 |  |  |
| *Перечень оборудования медкабинета в школе. СанПиН 2.4.2. 1178-02 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Перечень технологического оборудования пищеблока (по программе ОБЖ)

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена В тыс.руб. | Сумма в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | устройства канализации (выгреба) от пищеблока. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | морозильной камерой для раздельного хранения мясных и рыбных полуфабрикатов; | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Механическая приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция | 1 | 20,00 | 20,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 140,00 |

Таблица 10.

Необходимый перечень оборудования пищеблока*( по программе ОБЖ)

| № п/п |  | наименование | Кол-во | Цена в тыс.руб. | Сумма в тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 219, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПИЩЕБЛОКУ (таблицы 9,10) |  |  | 641,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Перечень оборудования пищеблока. СанПиН 2.4.5.2409-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложения.